## Tabelle1
Datum | Prioritaet | Status | Task | Letzte Bearbeitung
2011-05-13 | Hoch | Erledigt | FunctionalPropertyManager: Inform Children about PropertyChanged when TreeElement added/removed from FunctionalTree | 2011-05-13 | Prioritaet | Status
2011-05-13 | Hoch | Offen | Remove unused Trees | 2011-06-05 | Niedrig | Offen
2011-05-13 | Normal | Erledigt | Implement FunctionalTreeHelper: GetFunctionalAncestor, GetFunctionalDescendent | 2011-05-13 | Normal | In Bearbeitung
2011-05-13 | Normal | Offen | FunctionalTree Debugger Visualizer | 2011-05-13 | Hoch | Erledigt
2011-05-13 | Hoch | Erledigt | Tunnel/Bubble EventPair einfuehren | 2011-05-17 |  | Abgelehnt
2011-05-17 | Hoch | Erledigt | Handled für events implementieren | 2011-05-17
2011-05-17 | Normal | Offen | ClassHandlers implementieren | 2011-05-17
2011-05-17 | Normal | Offen | EventHandler Container/Collection, damit nicht mehr Dictionary<..,Dictionary<..,..>> verwendet wird | 2011-05-18
2011-05-17 | Normal | Offen | DependencyProperty Container | 2011-05-17
2011-05-17 | Normal | Offen | FunctionalEventManager.AddOwner() implementieren | 2011-05-17
2011-05-17 | Normal | Erledigt | EventRoute implementieren | 2011-06-05
2011-05-17 | Normal | Erledigt | EventRoute tracing implementieren, auch oeffentlich | 2011-06-05
2011-05-24 | Normal | Erledigt | Raise Functional Event mit Target: Root, Siblings, OfType | 2011-05-24
2011-05-24 | Normal | Abgelehnt | Functional Event: Direct | 2011-06-04
2011-05-24 | Hoch | Erledigt | Functional Event Stategies testen | 2011-06-04
2011-06-05 | Hoch | Offen | Invoking handlers of more derived classes before base class handlers | 2011-06-05
2011-06-06 | Hoch | Offen | Overwrite Metadata | 2011-06-06